## 통합 일정
SF2 Operation - RE:FORCE · 한국 런칭 통합 일정
주간표: 파랑=확정 일정 / 노랑=제안 일정 / 보라=외부 기관 일정 / 빨강=핵심 마일스톤 · 날짜·구분을 바꾸면 막대가 함께 바뀝니다.
기준일 |  | 2026-10-27 |  | 런칭까지 |  | 42 |  |  |  | 헤더 색상 |  |  | 막대 색상
런칭 목표일 |  | 2026-12-08 |  | 상태별 항목 |  | 완료 3 · 진행 11 · 예정 41 · 확인 필요 36 |  |  |  |  | 이번 주 |  |  | 확정 |  | 마일스톤
최종 런칭 결정 |  | 2026-12-03 |  | 담당 미정 |  | 2건 |  |  |  |  | 런칭 목표 주 |  |  | 제안
지연 시 마지노선 |  | 2026-12-22 |  | 날짜 미정 |  | 5건 |  |  |  |  | 마지노선 주 |  |  | 외부 기관
영역 | 업무·마일스톤 | 담당 | 시작일 | 완료일 | 구분 | 상태 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 연결 ID | 확인·비고
의사결정·게이트
PM | 1빌드·한국/글로벌 동시 적용, 한쪽 문제 시 동반 연기 | 김충곤·고민제 |  |  | 확정 | 완료 | [9 empty] | X-01 | 결정 완료. 실행·배포 검증 완료를 뜻하지 않음
PM | 한국 단독 서비스(별도 스택) 전환 | 법무·개발 |  |  | 확정 | 완료 | [9 empty] | — | 법무 리스크로 데디 추가안 → 단독 서비스. 글로벌 구조 복제, 한국 서버 전부 한국 소재, 계정 기준 분리·크로스 접속 불가
PM | 12월 런칭 스펙 최종 확정 | 고민제·김용진 | 2026-11-10 |  | 확정 | 확인 필요 |  |  | 1 | [6 empty] | X-02 · C-08 | 현재 약 80% 정리. 11월 업데이트 이후 확정 예정 — 확정 D-day 개발 담당 확인 필요
PM | 최종 런칭 결정 (12/8 Go/No-Go) | 김충곤·고민제·승인권자 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 마일스톤 | 예정 | [5 empty] | 1 |  |  |  | X-23 | 대외 런칭일은 이 결정 전까지 고정 공지하지 않음
PM | 최종 배포 승인 (D-1) | 승인권자·QA | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 제안 | 예정 | [6 empty] | 1 |  |  | X-25 | 잔여 결함·결제·복구 확인 후 승인. 승인권자·차단 기준 합의 필요
런칭 | 한국 런칭 + 글로벌 Operation - RE:FORCE 적용 | 전 부서 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 마일스톤 | 예정 | [6 empty] | 1 |  |  | X-26 | 목표일
PM | 지연 시 Go/No-Go (12/22 판단) | 김충곤·고민제·승인권자 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 제안 | 예정 | [7 empty] | 1 |  | — | 12/3에 연기 결정 시에만 적용
PM | 12/22 연기 시 대외 안내 시나리오 준비 | 사업·PR | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 제안 | 예정 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | A-01 · Q7 | [10/27 추가] 리스크 시트 Q7을 일정에 연결. 12/3 결정 직후 4차 기사·공지에 바로 쓸 수 있게 문안 준비
런칭 | 지연 시 마지노선 런칭 | 전 부서 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 마일스톤 | 대기 | [8 empty] | 1 | — | 부득이한 지연 시 최종 기한
심의·정책
심의 | 게임물 등급분류 신청 | 김용진·김충곤 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 확정 | 예정 | 1 | [8 empty] | SF2DO-151 | 접수 증빙 확보
심의 | 등급 심사·결과 수령 | 게임물관리위원회 | 2026-10-27 | 2026-11-17 | 외부 | 대기 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | X-12 | 위원회 안내: 최장 3주
심의 | 등급 표시 게임·웹 반영 | 개발·웹 | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 제안 | 예정 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | X-12 | 결과 수령 후 반영·검수
심의 | 등급 내용수정 신고 필요 여부 확인 (심의 빌드 vs 12/8 빌드) | 김충곤·법무 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 제안 | 확인 필요 | 1 | 1 | [7 empty] | A-02 | [10/27 추가] 10/27 신청 빌드 이후 11월 업데이트·12월 조합 스펙이 추가됨 — 신고 대상·절차·소요 기간 확인
정책 | 등급 결과 전 사전예약·홍보 가능 범위 확인 | 김충곤·법무 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 제안 | 예정 | 1 | [8 empty] | — | [10/27 수정] 사전예약·기사·지하철 포스터가 등급 결과보다 먼저 나감 — 광고물 등급 표시 방법 포함 확인
정책 | 약관·개인정보·마케팅 동의 반영 | 김충곤·법무·웹 |  | 2026-11-16 | 제안 | 진행 중 |  |  |  | 1 | [5 empty] | X-08 | 사전예약 오픈 전 완료
정책 | 환불 정책·청약철회 기준 확정 및 고지 | 김충곤·법무·사업 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 제안 | 예정 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | A-03 | [10/27 추가] 사업검토 5차 확인 항목. 원화 상품 환불 기준·고지 방식 — 약관 반영과 함께 사전예약 오픈 전 완료
정책 | 확률정보 표시 반영·검수 | 확인 필요 |  | 2026-11-24 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | X-13 | [10/27 수정] 법무 결론 필요. 담당 미정 — 가챠 확률표(SF2_Gacha_Probability_20260806) 기준으로 게임 내·홈페이지·광고 표기 담당 지정 필요
정책 | 한국판 운영정책·제재정책 수립 | 사업·운영 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 제안 | 확인 필요 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | A-04 | [10/27 추가] 사업검토 5차 운영 체계 항목(GM 운영·제재 정책 국내 적용판)
웹·PG·사전예약
웹 | 한국 사전예약 페이지 제작 | 웹팀 |  | 2026-10-30 | 확정 | 진행 중 | 1 | [8 empty] | SF2DO-75 | [10/27 수정] 90% 완료. 완료일은 Jira SF2DO-75 기한(10/30) 기준 — 웹팀 회신 필요
웹 | 사전예약 SMS 발송 개발·테스트 | 웹팀 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 확정 | 진행 중 | 1 | [8 empty] | X-07 · D-15 | [10/27 수정] 개발 완료. 발신번호 사전등록 증명원 확보(A-05)가 선행 — 회의록상 증빙 확보 후 API 연동. 실제 발신번호·080 수신거부 포함 테스트
웹 | SMS 발신번호 사전등록 증명원 확보 | 웹팀(IT DEV)·사업 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 제안 | 확인 필요 | 1 | [8 empty] | A-05 | [10/27 추가] 회의록 IT DEV 확인 사항. SMS API 연동의 선행 조건
웹 | 한국 웹사이트 제작 완료 | 김영환·웹 |  | 2026-11-13 | 확정 | 진행 중 |  |  | 1 | [6 empty] | SF2DO-65 · X-03
웹 | SF2 Admin 개발 (공지·미디어·약관 관리) | 웹팀(IT DEV) |  | 2026-11-13 | 제안 | 진행 중 |  |  | 1 | [6 empty] | A-06 | [10/27 추가] 회의록 IN PROGRESS. 사전예약 오픈(11/17) 공지 게시에 필요
웹 | 홈페이지 .NET 개발서버 → Stage 반영 | 웹팀(IT DEV) |  | 2026-11-13 | 제안 | 진행 중 |  |  | 1 | [6 empty] | A-07 | [10/27 추가] 회의록 IN PROGRESS
웹 | 웹사이트·사전예약 QA (디자인 QA 포함) | 웹팀·디자인·사업 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 제안 | 예정 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | A-08 | [10/27 추가] 회의록: QA 범위·일정 협의 필요. 사전예약 오픈 전 최종 확정
PG | 빌링·인증 결제프로세스 정의서 전달 | 사업팀 |  |  | 확정 | 완료 | [9 empty] | X-04 · C-10 | 심사용 문서 전달 완료
PG | 빌링·페이레터 신청 및 Callback API 반영 | 웹팀(IT DEV) |  | 2026-11-13 | 제안 | 진행 중 |  |  | 1 | [6 empty] | A-09 | [10/27 추가] 회의록 IN PROGRESS (빌링·페이레터 신청 대기)
PG | PG 계정 2개 구성 | 웹팀(IT DEV)·사업팀 |  | 2026-11-13 | 제안 | 확인 필요 |  |  | 1 | [6 empty] | A-10 | [10/27 추가] 회의록: 기존 사례 참고해 2개로 구성. 목표 "PG 심사 전" — 심사 진행 중이라 완료일 확인 필요
PG | Callback 재기동 시 결제 일시 차단·"점검 중" 표시 기능 | 웹팀(IT DEV) |  | 2026-11-13 | 제안 | 예정 |  |  | 1 | [6 empty] | A-11 | [10/27 추가] 회의록: Callback Server 중단 구간 결제 누락 방지
PG | PG 심사 | PG사 | 2026-10-26 | 2026-11-16 | 외부 | 진행 중 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | X-04 | [10/27 수정] 최대 3주, 11/16 이전 마무리 목표. 회의록(10/23)은 "11/13 홈페이지 준비 후 PG 심사" 순서 — 심사에 완성 사이트가 필요한지 확인 필요
PG | 원화 상품(SFC 7단계) 가격표 확정 | 사업팀 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 제안 | 확인 필요 | 1 | 1 | [7 empty] | A-12 | [10/27 추가] 설계안: 1,000~100,000원 7단계, 70 SFC/1,000원, 5만원 +5%·10만원 +10% 제안. 확정 후 A-13·PG 검수에 연결
PG | 원화 상품 DB·결제 페이지 등록 | 김용진·웹팀 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 제안 | 예정 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | A-13 | [10/27 추가] PG 실결제 검수(11/23~) 전 완료 필요
PG | 카드사 승인·출시 결제수단 확정 | 사업팀·김영환 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 제안 | 예정 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | X-05 | 결제 실검수 시작 전 확정 필요
PG | PG 실결제·취소·환불·정산 검수 | QA·웹 | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 제안 | 예정 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | N-19 | 통합 QA와 함께 진행
웹·플랫폼 | 본인인증·연령 차단 (게임 우선 적용) | 웹·김용진 |  | 2026-11-20 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  | 1 | [5 empty] | X-09 · N-21 | 웹 차단 통일은 출시 후 여부 확인(C-11)
웹·플랫폼 | 본인인증 업체 계약 | 사업팀 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 제안 | 확인 필요 | 1 | 1 | [7 empty] | A-15 | [10/27 추가] 사업검토 5차 3.3: 모듈 계약비·건당 수수료 미확정. 연동(11/20) 전 계약 필요
사업·운영 | 한국 사전예약 오픈 | 고민제·웹·사업 | 2026-11-17 | 2026-12-07 | 확정 | 예정 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | X-06 · SF2DO-75 | 지스타(11/19~22) 직전 오픈
사업·운영 | 사전예약 보상 사양 확정 | 사업·기획 |  | 2026-11-13 | 제안 | 확인 필요 |  |  | 1 | [6 empty] | D-12 · N-10 | SMS 문안과 일치 필요
사업·운영 | 사전예약 보상 지급 (가입 후 3일 내) | 개발·운영 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 제안 | 예정 | [6 empty] | 1 |  |  | D-14 | 지급 구현·검수 담당 확인
사업·운영 | 사전예약자 오픈 알림 SMS 문안 확정·발송 | 웹팀·사업 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 제안 | 예정 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | A-16 | [10/27 추가] 12/3 결정 후 문안 확정, 12/8 오픈 시각에 맞춰 발송. 광고성 문자 표기·수신거부 기준 적용
개발·서버·QA
개발 | 개발 업무 재확인 미팅 | 김충곤·김용진 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 제안 | 예정 | 1 | [8 empty] | — | KOR 스택 / 필수 vs 출시 후 / 코드 프리즈 / 후보 빌드 / 로그인 전환일
인프라 | 한국 라이브 서버 정보 인계 (IP 할당·권한·환경) | SRE·에릭 실장 |  | 2026-10-30 | 확정 | 진행 중 | 1 | [8 empty] | X-14 | [10/27 수정] 회의록: IP 할당 후 10월 말까지 서버 정보 공유. CDN은 별도 행(A-14)으로 분리
인프라 | 한국 라이브 CDN Setup | SRE | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 제안 | 예정 |  | 1 | 1 | [6 empty] | A-14 | [10/27 추가] 회의록 SRE FUTURE. 런처·패치 배포 경로
인프라 | 유럽 DB 서버 3개 통합 여부 검토 | SRE·김용진 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 제안 | 확인 필요 | 1 | [8 empty] | A-17 | [10/27 추가] 회의록 SRE 확인 사항. 결과에 따라 KOR 스택 구성 범위 변경
개발 | 11월 업데이트 (코드 마감 → RC → QA → 패치) | 고민제·김용진 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 확정 | 예정 |  | 1 | 1 | [6 empty] | SF2DO-107 | 11/3 코드 마감 · 11/4 RC · 11/5 QA · 11/10 패치
개발 | 12월 업데이트(조합) 개발 마감 | 김용진·bumjinchoi |  | 2026-12-03 | 확정 | 확인 필요 | [5 empty] | 1 |  |  |  | A-23 · SF2DO-108 | [10/27 추가] Jira Epic 기한 12/3 — 코드 프리즈 제안일(11/20)·후보 빌드(11/23)와 충돌. 조합 데이터·3일제 SKU·재료 지급 로직 등
기획 | KOR 오픈 패키지·12월 판매 상품 확정 → DB 등록 | 사업·기획·김용진 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 제안 | 확인 필요 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | A-26 | [10/27 추가] 운영전략: 계정당 1회 오픈 패키지. 마스터플랜: 1~2월 BM 확정 후 12/1 QA
인프라 | KOR 게임서버·DB 스택 구축 (한국 소재) | 김용진·SRE |  | 2026-11-20 | 확정 | 확인 필요 |  |  |  | 1 | [5 empty] | SF2DO-132 | Jira 기한. 착수 기록 없음 — 최우선 확인
개발 | KOR 인증·빌링 연동 | 김용진 |  | 2026-12-03 | 확정 | 진행 중 | [5 empty] | 1 |  |  |  | SF2DO-215 | Jira 기한
개발 | 한국 서비스용 런처 (서버·언어 분기·코드서명) | 김용진 |  | 2026-11-20 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  | 1 | [5 empty] | A-18 · SF2DO-56 | [10/27 추가] 회의록 개발팀 FUTURE. 게임 시작 시 런처 실행 설정 확인 포함(디자인 확인 사항)
개발 | 한국어 번역·게임 내 표시 검수 | 사업·개발팀 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | 제안 | 진행 중 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | A-19 | [10/27 추가] 리소스 작업시트: 신규 번역 약 460줄 · 기존 문구 확인 약 410줄 · 아이템명 약 100건. 코드 프리즈 전 반영
개발 | 금칙어 필터 한국어 적용 | 김용진 |  | 2026-11-20 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  | 1 | [5 empty] | A-20 | [10/27 추가] 사업검토 5차 로컬라이즈 항목
인프라 | Info Server 재기동 이슈 원인·보완 | 개발팀·SRE | 2026-10-29 | 2026-11-13 | 제안 | 확인 필요 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | A-21 | [10/27 추가] 회의록: 차기 회의(10/29)에서 현황 공유
인프라 | BattlEye KOR 적용·라이브 서버 초기화 검증 | 개발팀·SRE | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 제안 | 확인 필요 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | A-22 | [10/27 추가] 회의록: BattlEye 응답·초기화·검증 계획 확인 필요
인프라 | KOR Crash 수집기 구축 (장비·접수 경로) | 개발팀·SRE | 2026-10-29 | 2026-11-20 | 제안 | 확인 필요 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | A-24 | [10/27 추가] 회의록: 필요 장비와 접수 경로를 SRE와 협의
인프라 | 점검·Maintenance Tool 개발 (Teams Bot 포함) | SRE | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 제안 | 예정 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | A-25 | [10/27 추가] 회의록 SRE FUTURE. 오픈 당일 점검·공지에 사용
개발 | 정상 로그인 전환·임시 기능 종료 | 개발팀·웹(IT DEV)·김용진 |  | 2026-11-20 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  | 1 | [5 empty] | X-15 | [10/27 수정] 회의록: 기존 Login API 임시 활용 → 홈페이지 로그인·Web Token·Refresh Token 정상 구조로 전환. Game Server 내부 Java API 호출 구조 함께 검증
개발 | 코드 프리즈 | 김용진 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  | 1 | [5 empty] | N-01 | [10/27 수정] 개발 담당 확인 필요. 12월 업데이트(조합) Jira Epic 마감 12/3(A-23)과 충돌 — 둘 중 하나 조정 필요
QA | 후보 빌드 확정·QA 인계 | 김용진·QA | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | N-02
QA | 한국 통합 QA (가입→로그인→게임→구매→환불) | QA | 2026-11-23 | 2026-12-03 | 제안 | 예정 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | X-16
QA | 글로벌 회귀 QA (1빌드 영향 검수) | QA·기획 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 제안 | 예정 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | X-17 | 한국 수정 시 글로벌 회귀 동반
기획 | 한국 오픈 모드·맵 범위 (매칭 풀 대응) | 기획·사업 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 신규 | 독립 서버 + 목표 DAU 800 기준
배포 | 배포·복구·운영 리허설 | 개발·SRE | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 제안 | 예정 | [5 empty] | 1 |  |  |  | X-24
마케팅·PR
PR | PR 이력 확인 (대행사 계약·기자 연락처) | 김충곤 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 제안 | 예정 | 1 | [8 empty] | — | 대표·경영지원·타 타이틀 담당
PR | PR 대행사 2~3곳 견적 요청 | 김충곤·사업팀 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 제안 | 예정 | 1 | [8 empty] | U-06 | 런칭 단발 패키지 기준
PR | PR 방식·예산 결정 (대표 승인) | 김충곤·대표 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 마일스톤 | 확인 필요 | 1 | 1 | [7 empty] | X-20 | 미결정 시 사내 직접 + 배포 서비스로 진행
PR | 핵심 메시지·보도자료 1·2차 원고 | 사업팀 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 제안 | 예정 | 1 | 1 | [7 empty] | U-05
디자인 | 공식 로고·부제 시안 승인 | 디자인·테디·김영환 |  | 2026-11-06 | 제안 | 확인 필요 |  | 1 | [7 empty] | C-06
디자인 | 키비주얼·스크린샷·영상 소재 확정 | 디자인·사업 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 제안 | 확인 필요 | 1 | 1 | [7 empty] | N-06
디자인 | 홍보 영상·숏폼 2~3편 제작 | 디자인·사업 | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 제안 | 확인 필요 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | A-27 | [10/27 추가] 마스터플랜 10/30 착수. 회의록: 영상 착수 시점 협의 필요. 실플레이 / 시네마틱+과거 영상
디자인 | 배포용 포스터·배너·런처 이미지 제작 | 디자인 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 제안 | 예정 |  | 1 | 1 | [6 empty] | A-28 | [10/27 추가] 회의록 디자인 FUTURE. 인벤 PICK·웹 배너 소재와 공용
광고 | 인벤 사전예약 PICK 상품·계약 확정 | 사업팀 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 제안 | 확인 필요 | 1 | 1 | [7 empty] | A-29 | [10/27 추가] 인벤 상품소개서 기준. 집행 규모에 따라 골드(월 500만 원+)/플래티넘(월 2,000만 원+) 서비스 조건 다름
광고 | 인벤 PICK 소재·보상 정보 제출 | 사업·디자인 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 제안 | 예정 |  | 1 | 1 | [6 empty] | A-30 | [10/27 추가] 사전예약 시작일부터 약 14일 게재, 게재 후 소재 교체 불가. 보상 영역은 참여자 전원 획득 보상만 — 사전예약 보상 사양과 일치
광고 | 지스타 벡스코행 지하철 포스터 검토·계약·인쇄 (300~400장) | 사업팀 | 2026-10-28 | 2026-11-18 | 제안 | 확인 필요 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | A-31 | [10/27 추가] 11/19 지스타 개막 전 부착. 등급 결과 전 광고물 표기(Q6) 확인 필요
PR | 보도자료 내부 승인·매체 사전 전달 | 김충곤 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 제안 | 예정 |  |  | 1 | [6 empty] | —
PR | 1차 기사 — 서비스 재개 발표·사전예약 예고 | 사업팀/대행사 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 제안 | 예정 |  |  | 1 | [6 empty] | U-05 | "12월 오픈 예정"으로 표기
PR | 2차 기사 — 사전예약 오픈 | 사업팀/대행사 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 제안 | 예정 |  |  |  | 1 | [5 empty] | U-05 | 오전 송출
광고 | 인벤 웹 배너·게임메카 광고 집행 | 사업팀 | 2026-11-17 | 2026-12-10 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | A-32 | [10/27 추가] 사전예약 시작 ~ 런칭 후 2~3일. 게임메카는 검토 단계
광고 | KOR 소셜 광고 (유튜브·페이스북·인스타) | 사업팀 | 2026-11-17 | 2026-12-10 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | A-33 | [10/27 추가] 소셜 광고 비중 KOR:GLB = 1:3
커뮤니티 | 디스코드 KOR 채널·커뮤니티 운영 개시 | 사업팀 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 제안 | 예정 |  |  |  | 1 | [5 empty] | A-34 | [10/27 추가] 마스터플랜: 사전예약과 동시 개시
외부 | 지스타 2026 (기사 노출 약세 구간) | — | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 외부 | 대기 |  |  |  | 1 | [5 empty] | U-03 | 간접 홍보 확정 시에만 현장 기사
PR | 3차 기사 — 콘텐츠·개선 사항 소개 | 사업팀/대행사 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 제안 | 예정 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | U-05
PR | 4차 기사 — 오픈일 확정 | 사업팀/대행사 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 제안 | 예정 | [5 empty] | 1 |  |  |  | U-05 | 12/3 결정 직후
PR | 5차 기사 — 그랜드 오픈 | 사업팀/대행사 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 제안 | 예정 | [6 empty] | 1 |  |  | U-05
PR | 글로벌 업데이트 공지·기사 | 글로벌 운영 |  |  | 제안 | 확인 필요 | [9 empty] | U-04 | [10/27 수정] 일정·매체 미정. 1빌드 동반 연기 구조라 GLB 쪽 준비(사과문·대사면·로드맵 공개, 뉴스레터 A-36, GLB 사전예약 A-37)도 함께 관리
GLB | GLB 사과문·대사면·로드맵 공개 | 고민제·글로벌 운영 |  |  | 제안 | 확인 필요 | [9 empty] | A-35 · SF2DO-74 | [10/27 추가] 마스터플랜 11월 단계. 공개 일자 미정 — 11월 업데이트(11/10) 시점과 연결 검토
GLB | GLB 기접속 유저 뉴스레터 발송 | 글로벌 운영 |  | 2026-11-23 | 제안 | 예정 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A-36 | [10/27 추가] 늦어도 11/23 발송
GLB | GLB 4개국(독일·폴란드·이탈리아·터키) 사전예약·홍보 | 사업·글로벌 운영 | 2026-11-17 | 2026-12-08 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | A-37 | [10/27 추가] KOR과 별도 사전예약 링크
운영·런칭
사업 | 운영 비용 내역 정리 | 김충곤 |  | 2026-11-13 | 제안 | 예정 |  |  | 1 | [6 empty] | — | 대표 승인 완료 사항
사업 | 사전예약 2만 명 목표 주간 점검 | 사업팀 | 2026-11-17 | 2026-12-07 | 제안 | 예정 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | A-39 | [10/27 추가] 매주 정기회의에서 누적 인원·채널별 유입 보고
운영 | 한국 CS·FAQ·1:1 문의 준비 | 확인 필요 |  | 2026-11-27 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | X-19 · U-02
운영 | GM·CA 채용·배치 | 사업 |  | 2026-11-27 | 제안 | 확인 필요 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A-38 | [10/27 추가] 마스터플랜 2단계 항목. 한국 CS 담당 지정과 함께 결정
운영 | 오픈 당일 시간표·연락망 확정 | 사업·개발·SRE·QA | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 제안 | 예정 | [5 empty] | 1 |  |  |  | N-16 | 오픈 시각·점검·결제 재개·공지 시각
운영 | 런칭 후 72시간 집중 모니터링 | 운영·개발·SRE | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 제안 | 예정 | [6 empty] | 1 |  |  | X-27
운영 | 지연 시 연말 운영 인력 대기 확보 | 사업·SRE | 2026-12-15 | 2026-12-25 | 제안 | 대기 | [7 empty] | 1 | 1 | — | 12/22 오픈 시 크리스마스·연말 겹침

## 이번 주 할 일
이번 주 할 일 (10/27 ~ 10/30)
상태 칸만 갱신 · 완료 시 "완료" 선택
날짜 | 할 일 | 담당 | 완료 기준 | 상태 | 연결 항목
2026-10-27 | 등급분류 신청 + 접수 증빙 확보 | 김용진·김충곤 | 접수증 수령 | 예정 | SF2DO-151
2026-10-27 | 김용진 개발 업무 재확인 미팅 | 김충곤 | ① KOR 스택 착수·완료일 ② 12/8 필수 vs 출시 후 구분 ③ 코드 프리즈일 ④ 후보 빌드일 ⑤ 정상 로그인 전환일 | 예정 | SF2DO-132 · N-01 · N-02 · X-15
2026-10-28 | PR 이력 확인 | 김충곤 | 과거 대행사 계약·지출 여부, 기자 연락처 보유자 파악 | 예정 | U-06
2026-10-28 | PR 대행사 2~3곳 견적 요청 | 김충곤·사업팀 | 런칭 단발 패키지 견적 수령 | 예정 | X-20
2026-10-28 | 보도자료 원고·핵심 메시지 착수 | 사업팀 | 핵심 메시지 3줄 + 1차 원고 초안 | 예정 | U-05
2026-10-28 | 등급 결과 전 사전예약·홍보 범위 법무 확인 | 김충곤·법무 | 가능 범위 회신 | 예정 | —
2026-10-28 | 등급 내용수정 신고 필요 여부 법무 문의 | 김충곤·법무 | 신고 대상·절차·소요 기간 회신 | 예정 | A-02
2026-10-28 | 인벤 사전예약 PICK·웹 배너 견적 요청 | 사업팀 | 상품·단가·소재 제출 마감일 수령 | 예정 | A-29
2026-10-28 | 지하철 포스터 집행 가능 여부 확인 | 사업팀 | 노선·수량·단가·부착 리드타임 확인 | 예정 | A-31
2026-10-28 | 원화 상품 가격표 확정안 공유 | 사업팀 | 7단계 가격·SFC 수량·보너스 확정안 | 예정 | A-12
2026-10-29 | PG 세부 일정 정리·공유 | 사업팀·김영환 | 단계별 날짜 공유 | 예정 | X-04 · X-05
2026-10-29 | 정기회의 | 김충곤 | 안건: PR 방식·예산 / 기사 일정안 / 개발 확인 결과 공유 / 매체 집행 계획 / Info Server·BattlEye·Crash 수집기 현황 (회의록상 10/29 목요일) | 예정 | —
2026-10-30 | SMS 실발송 테스트 완료 | 웹팀 | 실제 발신번호·080 수신거부 포함 발송 확인 | 진행 중 | X-07 · D-15
2026-10-30 | 한국 라이브 서버 정보 인계 확인 | SRE·에릭 실장 | IP·권한·환경 정보 인계 | 진행 중 | X-14
2026-10-30 | SMS 발신번호 증명원 확보 | 웹팀·사업 | 증명원 수령 및 발신번호 등록 신청 | 확인 필요 | A-05
2026-10-30 | 유럽 DB 3개 통합 여부 결론 | SRE·김용진 | 통합/분리 결정과 KOR 스택 영향 공유 | 확인 필요 | A-17

## 리스크·결정
리스크 · 미결 결정 · 결정 기록
리스크
ID | 리스크 | 내용 | 대응 | 담당 | 점검일 | 영향
R1 | 마케팅·PR 실행 주체 부재 | 사전예약(11/17)까지 3주, 기사·소재·매체 미정 | 투트랙: 11/3까지 대행사 결정, 미결정 시 사내 직접 + 배포 서비스 | 김충곤 | 2026-11-03 | 높음
R2 | 개발 1인 병목 | 미완료 Jira 67건 중 50건 김용진, KOR 스택 착수 기록 없음 | 12/8 필수 vs 출시 후 분리, 런칭 무관 과제 이월 | 김충곤·김용진 | 2026-10-28 | 높음
R3 | 스펙 확정 → QA 간격 | 11/10 이후 스펙 확정, 11/23 QA까지 2주 미만 | 확정 가능한 80% 선행 개발, 확정 D-day 고정 | 고민제·김용진 | 2026-11-13 | 중간
R4 | PG 승인 → 결제 검수 간격 | 심사 후 실결제·취소·환불 검수 기간 필요 | PG 세부 일정 공유 후 N-19 시작일 연결 | 사업팀·김영환 | 2026-10-29 | 중간
R5 | 한국 매칭 풀 | 독립 서버 + 목표 DAU 800 → 매칭 성립 리스크 | 오픈 모드·맵 축소 운영안 | 기획·사업 | 2026-11-27 | 중간
R6 | 12/22 지연 시 연말 운영 | 출시 직후 72시간이 크리스마스·연말과 겹침 | 지연 확정 시 인력 대기표 사전 확보 | 사업·SRE | 2026-12-15 | 낮음
R7 | 매체 집행 리드타임 | 인벤 PICK은 사전예약 시작일부터 14일 고정·소재 교체 불가, 지하철 포스터는 11/19 전 부착 | 11/6까지 매체 계약, 11/12까지 소재 제출 (A-29~A-31) | 사업팀 | 2026-11-06 | 높음
R8 | 인프라 미해결 항목 | Info Server 재기동, BattlEye, Crash 수집기 원인·일정 미정 (10/23 회의록) | 10/29 회의에서 담당·완료일 확정 (A-21·A-22·A-24) | 개발팀·SRE | 2026-10-29 | 높음
R9 | 12월 업데이트 마감 vs 코드 프리즈 | Jira Epic 마감 12/3, 코드 프리즈 제안 11/20·QA 인계 11/23 | 12/8 필수 조합 범위만 11/20 프리즈, 나머지는 핫픽스·출시 후 (A-23) | 고민제·김용진 | 2026-10-28 | 높음
미결 결정
ID | 결정 사항 | 결정 담당 | 기한 | 비고
Q1 | 12월 런칭 스펙 확정일 | 고민제·김용진 | 2026-11-13 | 11월 업데이트 이후 확정 예정
Q2 | PR 방식(사내/대행사)·예산 | 김충곤·대표 | 2026-11-03 | 이력 확인 후 결정
Q3 | 코드 프리즈·후보 빌드 인계일 | 김용진 | 2026-10-28 | 개발 업무 재확인 미팅
Q4 | 출시 결제수단 (카드사 승인 결과) | 사업팀·김영환 | 2026-11-27 | PG 심사 결과 이후
Q5 | 한국 오픈 모드·맵 범위 | 기획·사업 | 2026-11-27 | 매칭 풀 대응
Q6 | 등급 결과 전 홍보 가능 범위 | 김충곤·법무 | 2026-10-30 | 사전예약·기사 일정과 연결
Q7 | 12/22 연기 시 대외 안내 시나리오 | 사업·PR | 2026-12-01 | 12/3 결정 전 준비
Q8 | 원화 상품 가격표 (SFC 수량·보너스) | 사업팀 | 2026-11-06 | PG 실결제 검수 전 DB 등록 필요 (A-12·A-13)
Q9 | 등급 내용수정 신고 필요 여부 | 김충곤·법무 | 2026-11-06 | 심의 빌드 이후 콘텐츠 추가분 (A-02)
Q10 | PG 심사 시작 조건 (사이트 완성 필요 여부) | 사업팀·김영환 | 2026-10-29 | 회의록은 11/13 홈페이지 후 심사 순서
결정 기록
결정 내용 | 상태 | 근거
1빌드·한국/글로벌 동시 적용, 한쪽 문제 시 동반 연기 | 확정 | X-01
한국 단독 서비스 전환 — 글로벌 구조 복제, 개발 최소화 | 확정 | 법무 검토 결과
한국 서버 전부 한국 소재, 계정 기준 분리·크로스 접속 불가 | 확정 | 플랫폼 별개
12/8 목표, 지연 시 12/22 마지노선, 최종 결정 12/3경, 대외 날짜 미고정 | 확정 | 10/26 공유
공식 명칭: S.K.I.L.L. Special Force 2 / Operation - RE:FORCE | 확정 | D-06
미성년 차단은 게임 우선 적용 후 웹 차단으로 통일 | 확정 | X-09 · C-11
운영 비용 대표 승인 완료 (내역 정리 필요) | 확정 | 10/26 공유

## 기준·안내
기준 · 사용 안내
입력 칸 | 통합 일정 시트의 담당·시작일·완료일·구분·상태·비고만 수정. 주간 막대는 수식으로 자동 표시 (날짜는 파란 글씨)
기준일 | 통합 일정 C4를 바꾸면 D-day와 "이번 주" 헤더 색이 함께 바뀜
구분 | 확정 = 사용자 확정·Jira 기한 / 제안 = 역산 제안, 협의 필요 / 외부 = 기관·PG사 일정 / 마일스톤 = 핵심 게이트
상태 | 완료 · 진행 중 · 예정 · 확인 필요 · 지연 · 대기 (드롭다운)
날짜 미정 | 시작일·완료일이 모두 비어 있으면 막대가 표시되지 않음 — 날짜 미정 건수로 집계
연결 ID | 기존 통합일정 파일(SF2_Operation_REFORCE_통합일정_확정사항반영.xlsx)의 관리 ID·Jira 키. 세부 158개 항목은 기존 파일에서 확인
반영 기준 | 10/26 대화에서 공유된 진행 사항 반영: 한국 단독 서비스, 서버 한국 소재, 계정 분리, 12/3 결정·12/22 마지노선, 등급분류 10/27 신청(최장 3주), PG 심사 11/16 목표, SMS 10/30 테스트, 사전예약 페이지 90% / 10/27 보완: 10/23 회의록·사업검토 5차·마스터플랜·시즌2 운영전략·인벤 상품소개서·한국어 리소스 시트·SFC 가격 설계안과 대조해 누락 항목 추가(연결 ID A-01~A-39, 비고 "[10/27 추가]"), 기존 행 보완은 비고 "[10/27 수정]"
외부 일정 | 지스타 2026: 11/19~22 (부산 벡스코, 공식 발표 기준)
운영 원칙 | 일일 미팅에서 확인 필요 항목 해소 → 주간 단위로 이 파일 갱신·공유 · 정기회의는 목요일(10/29~) 기준